## FINAL
PLAN DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2012
LINEA O SUBESTACION | ELEMENTO AFECTADO | CIRCUITO O BAHIA | TRABAJO A REALIZARSE | FECHA DEL TRABAJO | HORARIO | INDISPONIBILIDAD
SAN GREGORIO | TRAFO ATT | TRAFO | Pruebas Eléctricas del año y reajuste | 2012-08-05 | 06h00 a 16h00 | Transformador y bahías adyacentes
QUEVEDO | TRAFO ATT | TRAFO | Pruebas Eléctricas del año y reajuste | 2012-08-12 | 08h00 a 12h00 | Transformador y bahías adyacentes
AMBATO | TRAFO T1 | TRAFO | Reparación y pintura de estructura del Terciario del Transformador | 2012-08-19 | 07h00 a 11h00 | Transformador y bahías adyacentes
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-24 | 07h30 a 16h30 | Sólo el capacitor
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-24 | 07h30 a 16h30 | Sólo el capacitor
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | C2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-23 | 07h30 a 16h30 | Sólo el capacitor
PORTOVIEJO | PATIO 69kV | CAP | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-23 | 07h30 a 16h30 | Sólo el capacitor
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 02 y 03/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C1
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-132 | MILAGRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 02 y 03/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C2
MILAGRO | DISYUNTOR 52-142 | SAN IDELFONSO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 02 y 03/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C2
MILAGRO-SAN IDELFONSO | MIL1SID | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 04 y 05/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C2
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-142 | MILAGRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 04 y 05/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C2
MILAGRO | DISYUNTOR 52-162 | SAN IDELFONSO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 04 y 05/08/2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Milagro - San Idelfonso C2
SAN IDELFONSO | SAN IDELFONSO | BAHIA MACHALA POWER | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-09 | 07h00 a 17h00 | Bahía Machala Power
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-11 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C1
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-112 | MACHALA 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-11 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C1
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-11 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C1
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-12 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C2
SAN IDELFONSO | DISYUNTOR 52-122 | MACHALA 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-12 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C2
SAN IDELFONSO-MACHALA | SID1MAC | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-12 | 07h00 a 17h00 | L/T San Idelfonso - Machala C2
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
MILAGRO-BABAHOYO | MIL1BAB | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-1Q2 | MILAGRO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
MILAGRO | DISYUNTOR 52-112 | BABAHOYO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
BABAHOYO | DISYUNTOR 52-0Q2 | EMELRIOS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
MILAGRO | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
BABAHOYO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento del transformador | 2012-08-19 | 06h30 a 12h30 | L/T Milagro - Babahoyo y S/E Babahoyo
MOLINO - RIOBAMBA | MOL2RIO | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-25 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Riobamba
RIOBAMBA | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2012-08-25 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Riobamba
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA RIOBAMBA | Lavado de aislación | 2012-08-25 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Riobamba
MOLINO - TOTORAS | MOL2TOT | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-26 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Totoras
MOLINO | PATIO 230kV | BAHIA TOTORAS | Lavado de aislación | 2012-08-26 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Totoras
TOTORAS | PATIO 230kV | BAHIA MOLINO | Lavado de aislación | 2012-08-26 | 07h00 a 17h00 | L/T Molino - Totoras
BAJO ALTO-SAN IDELFONSO | BAL-SID | C1 y C2 | Cambio de aisladores | 08 y 09 de agosto de 2012 | 07h00 a 17h00 | L/T Bajo Alto - San Idelfonso
NUEVA PROSPERINA | PATIO 69kV | BARRA 69kV, PATIO 69kV y TRANSFORMADOR TRK | Mantenimiento con restricción y lavado de aislación | 2012-08-12 | 06h30 a 16h30 | S/E Nueva Prosperina
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-25 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro C1
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-112 | PASCUALES 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-25 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro C1
PASCUALES | DISYUNTOR 52-162 | POLICENTRO 1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-25 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro C1
PASCUALES-POLICENTRO C1 | PAS1POL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-25 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro C1
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-132 | PASCUALES 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
PASCUALES | DISYUNTOR 52-152 | POLICENTRO 2 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
PASCUALES-POLICENTRO C2 | PAS1POL | C2 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
POLICENTRO | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-1Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
POLICENTRO | DISYUNTOR 52-0Q2 | ATQ | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
S/E POLICENTRO | PATIO 69kV | PATIO 69kV | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-26 | 06h30 a 16h30 | L/T Pascuales - Policentro y S/E Policentro
PASCUALES-SANTA ELENA | PAS1SEL | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-28 | 07h00 a 17h00 | L/T Pascuales - Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-142 | PASCUALES | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-28 | 07h00 a 17h00 | L/T Pascuales - Santa Elena
PASCUALES | DISYUNTOR 52-112 | SANTA ELENA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-28 | 06h00 a 10h00 | L/T Pascuales - Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-1Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | TRAFO ATQ | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-022 | CHANDUY | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-042 | COLONCHE | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-062 | LIBERTAD | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-082 | SALINAS | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-092 | C1 | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Q2 | TRAFO | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | DISYUNTOR 52-0Ø2 | TRANSFERENCIA | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
SANTA ELENA | CAP C1 | CAPACITOR | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-27 | 06h00 a 10h00 | S/E Santa Elena
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-30 | 07h00 a 17h00 | L/T Pascuales Electroquil
PASCUALES | DISYUNTOR 52-122 | ELECTROQUIL | Mantenimiento preventivo con restricción de equipos | 2012-08-30 | 07h00 a 17h00 | L/T Pascuales Electroquil
PASCUALES-ELECTROQUIL | PAS1ELQ | C1 | Lavado de aislación línea desenergizada | 2012-08-30 | 07h00 a 17h00 | L/T Pascuales Electroquil
CARAGUAY | TRANSFORMADOR | ATQ | Levantamiento de novedades con técnico de fábrica | 2012-08-04 | 06h00 a 16h00 | Transformador y bahías adyacentes
IBARRA | TRANSFORMADOR | ATR | Levantamiento de novedades con técnico de fábrica | 2012-08-11 | 06h00 a 16h00 | Transformador y bahías adyacentes
MONTECRISTI | SUBESTACIÓN | SUBESTACION | ENERGIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN | 2012-08-19 | 06h00 a 16h00 | L/T San Gregorio - Manta
SAN GREGORIO - MANTA | SAN GREGORIO MANTA | SAN GREGORIO - MANTA | Conexión en la torre 61 y energización de línea La Victoria - Montecristi | 2012-08-19 | 06h00 a 16h00 | L/T San Gregorio - Manta
PASCUALES | TRINITARIA 2 | TRINITARIA 2 | INTEGRACIÓN DE LA BAHÍA AL SISTEMA SICAM PAS | 2012-08-05 | 06h00 a 16h00 | L/T Pascuales - Trinitaria C2
PASCUALES | ACOPLADOR 230kV | ACOPLADOR 230kV | INTEGRACIÓN DE LA BAHÍA AL SISTEMA SICAM PAS | 2012-08-12 | 06h00 a 16h00 | Bahía Acoplador
PASCUALES | REACTOR RCX | REACTOR RCX | INTEGRACIÓN DE LA BAHÍA AL SISTEMA SICAM PAS | 2012-08-18 | 06h00 a 16h00 | Sólo Reactor RCX
PASCUALES | REACTOR RCW | REACTOR RCW | INTEGRACIÓN DE LA BAHÍA AL SISTEMA SICAM PAS | 2012-08-19 | 06h00 a 16h00 | Sólo Reactor RCW
Formulas:
FECHA DEL TRABAJO = +[FECHA DEL TRABAJO, row above]
Note on E5: jmera: Trabajo con Restricción de duracion de 4 horas